**甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目庆阳市片区2（镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县）验收报告**

**甘肃省通信产业工程监理有限公司**

**2018年6月1日**

目录

[一、验收小组组成 2](#_Toc525636499)

[二、验收依据 2](#_Toc525636500)

[三、项目建设情况 3](#_Toc525636501)

[四、项目验收情况 4](#_Toc525636502)

[五、存在的问题及整改要求 6](#_Toc525636503)

[六、验收评价 7](#_Toc525636504)

[附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 8](#_Toc525636505)

[附件二：建设行政村名单 10](#_Toc525636506)

[附件三：验收工具一览表 23](#_Toc525636507)

[附件四：影像资料 24](#_Toc525636508)

**甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（庆阳市片区2：镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县）验收报告**

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2018年5月25日至5月30日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会，对甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（庆阳市片区2：镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

# 一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化委员会及相关专家组成。庆阳市工信委、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

# 二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建[2015]1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函[2016]601号）；

4）《甘肃省通信管理局甘肃省财政厅甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函[2016]102号）；

5）《甘肃省通信管理局关于加快第二批电信普遍服务试点竣工验收工作的通知》（甘通局发[2018]23号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

# 三、项目建设情况

**建设内容：**本项目覆盖庆阳市镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县共385个行政村，其中未通村306个，升级村79个，覆盖用户数72912户。共敷设光缆线路3451公里，其中新建光缆线1342公里。安装一级分纤箱864个，二级分纤箱8211个，建设光网端口6.57万个，累计安装专用客户端1806台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

**建设单位**（中标企业）**：**中国移动通信集团甘肃有限公司

**设计单位：**天元瑞信通信技术股份有限公司

**施工单位：**甘肃省通信产业工程建设有限公司、湖南润讯通信有限公司、甘肃联兴建设工程有限责任公司庆阳分公司、中国通信建设第二工程局有限公司、湖南省通信集团有限公司、北京中福通信工程有限公司、武汉虹信技术服务有限责任公司

**监理单位：**甘肃省通信产业工程监理有限公司、公诚管理咨询有限公司

**建设周期：**项目于2016年10月开工，2017年10月竣工，2017年11月20日至11月24日完成了初验。

# 四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号），在建设单位（中标企业）自查验收和庆阳市政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、技术验收和实地抽查验收，验收工作从施工工艺质量、电气性能、技术文档三个方面展开。抽查验收庆阳市五个县区21个行政村，其中华池县4个，宁县7个，镇原县6个，合水县2个，正宁县2个；总体抽查率为5.4%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村有：华池县城壕镇香山塬村、华池县王咀子乡刘家庙村、华池县王咀子村井子塬村、华池县上里源乡柳树河镇、宁县新庄镇咀头赵村、宁县太昌乡杨咀村、宁县早胜镇院子村、宁县新宁镇黄山村、宁县中村镇乔家村、宁县春荣乡高寺村、宁县瓦斜乡塬畔村、镇原县城关镇塬郑村、镇原县平泉镇姚川村、镇原县郭元乡郭原村、镇原县临泾镇席沟圈村、镇原县临泾镇十里墩村、镇原县太平镇兰庙村、合水县太莪乡太莪村、合水县太莪乡黑木村、正宁县五顷塬乡西头村、正宁县山河镇解川村。

**1、竣工文档验收情况：**

验收小组对中标企业提交的第二批电信普遍服务试点项目（庆阳市片区2：镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县）的工程建设文档进行逐一检查，包括市级政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

**2. 实地抽查及技术验收验收情况**

实地抽查的21个行政村的光缆路由全部符合设计文件要求。抽查内容包括杆路与电力线交越处及与其他建筑物距离、电杆杆根埋深、拉线地锚的埋深(经采用塔尺、皮尺测量，符合最小净距离要求)、光纤盘留长度及盘绕半径、分纤箱安装高度、光缆盘留长度及绑扎、电力保护套长度、杆档距离经采用激光测距仪、皮尺测量，均符合设计要求；资源标识、光缆挂牌、拉线警示管规格型号、安装位置符合设计文件要求；分纤箱规格型号、数量、安装位置、喷涂质量符合设计文件要求。

**光纤衰减测试：**对21个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

**覆盖情况：**抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，验收小组在实地验收中了解到中标企业在普遍服务试点地区暂时实行免费试用政策，等专属资费标准制定后实行收费。

**纤芯预留：**21个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信[2016]34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

工程设计文件、竣工技术资料及图纸、监理文档等各项资料在现场与实际情况进行了核对，资料真实准确，满足归档要求。

验收小组通过实地抽查及技术验收验收，一致认为21个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函[2016]102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

# 五、存在的问题及整改要求

此次验收出现的问题是：1.新庄镇咀头赵村P29号7米木杆普通土埋深实测为1米，不符合设计要求。2.宁县太昌乡杨咀村光交箱、分纤箱接地设计文件中未说明。3.宁县早胜镇院子村P009号7米木杆普通土埋深实测为1.1米，不符合设计要求。4.宁县新宁镇黄山村二级分纤箱采用Φ3.0铁线制作接地，不符合设计要求。5.宁县中村镇乔家村P01号7米木杆普通土埋深实测为0.9米，不符合设计要求。

以上问题验收小组要求市政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在工作报告下发后一个月内完成，并上报省通信管理局、省财政厅、省工信委。

# 六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2016年度第二批电信普遍服务试点建设项目（庆阳市片区2：镇原县、宁县、正宁县、合水县、华池县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“优秀”。

附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

附件二：建设行政村名单

附件三：验收工具一览表

附件四：影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2018年6月1日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件一：电信普遍服务试点项目实地抽查情况表 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 | | | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率  （二级分纤箱） |
| 村委会 | 学校 | 卫生室 | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 庆阳 | 合水县太莪乡 | 黑木村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 50.4Mbps | -22.96dBm |
| 2 | 庆阳 | 合水县太莪乡 | 太莪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 72.8Mbps | -19.34dBm |
| 3 | 庆阳 | 宁县太昌乡 | 杨咀村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 35.04Mbps | -18.87dBm |
| 4 | 庆阳 | 宁县新庄镇 | 咀头赵 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 186.4Mbps | -18.27dBm |
| 5 | 庆阳 | 宁县中村镇 | 乔家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 50Mbps | -17.36dBm |
| 6 | 庆阳 | 宁县早胜镇 | 院子村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 35.04Mbps | —21.07dBm |
| 7 | 庆阳 | 宁县新宁镇 | 黄山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 24.32Mbps | —19.04dBm |
| 8 | 庆阳 | 宁县春荣乡 | 高寺村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 145.6Mbps | —9.35dBm |
| 9 | 庆阳 | 宁县瓦斜乡 | 塬畔村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 138.72Mbps | —17.86dBm |
| 10 | 庆阳 | 华池县城壕镇 | 香山塬 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -15.39dBm |
| 11 | 庆阳 | 华池县王咀子村 | 井子塬 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -18.93dBm |
| 12 | 庆阳 | 华池县上里源乡 | 柳树河 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 85.6Mbps | -18.35dBm |
| 13 | 庆阳 | 华池县王咀子乡 | 刘家庙 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 90.4Mbps | -22.33dBm |
| 14 | 庆阳 | 正宁县山河镇 | 解川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 39.35Mbps | -19.26dBm |
| 15 | 庆阳 | 正宁县五顷塬乡 | 西头村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 32.2Mbps | -17.95Bm |
| 16 | 庆阳 | 镇原县临泾镇 | 十里墩 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 69.04Mbps | -19.58dBm |
| 17 | 庆阳 | 镇原县临泾镇 | 席沟圈 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 69.6Mbps | -18.11dBm |
| 18 | 庆阳 | 镇原县郭元乡 | 郭原村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 37.04Mbps | -17.44dBm |
| 19 | 庆阳 | 镇原县城关镇 | 塬郑村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 151.2Mbps | -16.47dBm |
| 20 | 庆阳 | 镇原县太平镇 | 兰庙村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 114.4Mbps | -15.18dBm |
| 21 | 庆阳 | 镇原县平泉镇 | 姚川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 25.2Mbps | -15.01dBm |

备注：中国移动通信集团陇南分公司已制定三种资费套餐：38元包月套餐（1个号码保底消费38元赠送50M宽带，魔百和免费1年）；50元包月套餐（2-4个号码合计保底消费50元赠送100M宽带，魔百和免费1年）；58元包月套餐（1个号码保底消费58元赠送100M宽带，魔百和免费1年）。

# 附件二：建设行政村名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 未通 /升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
| 1 | 庆阳 | 合水县 | 段家集乡 | 王庄村 | 未通 |  |  |
| 2 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 曹塬村 | 未通 |  |  |
| 3 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 柳沟村 | 未通 |  |  |
| 4 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 马洼村 | 未通 |  |  |
| 5 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 司峁村 | 未通 |  |  |
| 6 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 田瑶村 | 未通 |  |  |
| 7 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 西庄村 | 未通 |  |  |
| 8 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 阳洼村 | 未通 |  |  |
| 9 | 庆阳 | 合水县 | 店子乡 | 连家庄村 | 未通 |  |  |
| 10 | 庆阳 | 合水县 | 店子乡 | 双柳树村 | 未通 |  |  |
| 11 | 庆阳 | 合水县 | 段家集乡 | 宜州村 | 升级 |  |  |
| 12 | 庆阳 | 合水县 | 蒿咀铺乡 | 张举塬村 | 未通 |  |  |
| 13 | 庆阳 | 合水县 | 老城镇 | 寺儿塬村 | 未通 |  |  |
| 14 | 庆阳 | 合水县 | 老城镇 | 小塬子村 | 未通 |  |  |
| 15 | 庆阳 | 合水县 | 老城镇 | 杨坪村 | 未通 |  |  |
| 16 | 庆阳 | 合水县 | 老城镇 | 赵塬村 | 未通 |  |  |
| 17 | 庆阳 | 合水县 | 太白镇 | 安子坪村 | 升级 |  |  |
| 18 | 庆阳 | 合水县 | 太白镇 | 连砭村 | 未通 |  |  |
| 19 | 庆阳 | 合水县 | 太白镇 | 莲花寺村 | 升级 |  |  |
| 20 | 庆阳 | 合水县 | 太莪乡 | 黑木村 | 升级 |  |  |
| 21 | 庆阳 | 合水县 | 太莪乡 | 太莪村 | 未通 |  |  |
| 22 | 庆阳 | 合水县 | 板桥镇 | 沟圈村 | 未通 |  |  |
| 23 | 庆阳 | 合水县 | 何家畔乡 | 柳川村 | 未通 |  |  |
| 24 | 庆阳 | 合水县 | 何家畔乡 | 赵楼村 | 未通 |  |  |
| 25 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 城壕村 | 未通 |  |  |
| 26 | 庆阳 | 华池县 | 怀安乡 | 怀安村 | 升级 |  |  |
| 27 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 太阳村 | 未通 |  |  |
| 28 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 上堡子村 | 未通 |  |  |
| 29 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 温台村 | 未通 |  |  |
| 30 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 张桥村 | 未通 |  |  |
| 31 | 庆阳 | 华池县 | 紫坊畔乡 | 刘坪村 | 升级 |  |  |
| 32 | 庆阳 | 华池县 | 山庄乡 | 尚湾村 | 未通 |  |  |
| 33 | 庆阳 | 华池县 | 白马乡 | 白马村 | 升级 |  |  |
| 34 | 庆阳 | 华池县 | 白马乡 | 东掌村 | 未通 |  |  |
| 35 | 庆阳 | 华池县 | 白马乡 | 杜寨子村 | 升级 |  |  |
| 36 | 庆阳 | 华池县 | 白马乡 | 连集村 | 未通 |  |  |
| 37 | 庆阳 | 华池县 | 怀安乡 | 坪庄村 | 升级 |  |  |
| 38 | 庆阳 | 华池县 | 怀安乡 | 糖坊咀村 | 未通 |  |  |
| 39 | 庆阳 | 华池县 | 怀安乡 | 小城子村 | 升级 |  |  |
| 40 | 庆阳 | 华池县 | 怀安乡 | 杨坪村 | 未通 |  |  |
| 41 | 庆阳 | 华池县 | 林镇乡 | 东华池村 | 未通 |  |  |
| 42 | 庆阳 | 华池县 | 林镇乡 | 范台村 | 未通 |  |  |
| 43 | 庆阳 | 华池县 | 林镇乡 | 四合台村 | 未通 |  |  |
| 44 | 庆阳 | 华池县 | 南梁镇 | 荔园堡 | 未通 |  |  |
| 45 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 艾蒿掌村 | 升级 |  |  |
| 46 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 黄蒿掌村 | 升级 |  |  |
| 47 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 铁角城村 | 升级 |  |  |
| 48 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 王掌子村 | 升级 |  |  |
| 49 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 杨湾湾村 | 升级 |  |  |
| 50 | 庆阳 | 华池县 | 乔川乡 | 章渠子村 | 未通 |  |  |
| 51 | 庆阳 | 华池县 | 乔河乡 | 打扮村 | 升级 |  |  |
| 52 | 庆阳 | 华池县 | 乔河乡 | 墩儿山村 | 未通 |  |  |
| 53 | 庆阳 | 华池县 | 乔河乡 | 虎洼村 | 未通 |  |  |
| 54 | 庆阳 | 华池县 | 乔河乡 | 齐庄子村 | 升级 |  |  |
| 55 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 黄岔村 | 升级 |  |  |
| 56 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 李庄村 | 升级 |  |  |
| 57 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 刘沟村 | 升级 |  |  |
| 58 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 孙家川村 | 未通 |  |  |
| 59 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 田庄村 | 升级 |  |  |
| 60 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 土坪村 | 未通 |  |  |
| 61 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 张川村 | 未通 |  |  |
| 62 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 张岭子村 | 升级 |  |  |
| 63 | 庆阳 | 华池县 | 山庄乡 | 大庄村 | 未通 |  |  |
| 64 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 甘其村村 | 未通 |  |  |
| 65 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 黄塬村 | 未通 |  |  |
| 66 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 柳树河村 | 升级 |  |  |
| 67 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 上里塬村 | 未通 |  |  |
| 68 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 鸭口村 | 升级 |  |  |
| 69 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 井子塬村 | 未通 |  |  |
| 70 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 刘家庙村 | 未通 |  |  |
| 71 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 王咀子村 | 升级 |  |  |
| 72 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 宪塬村 | 未通 |  |  |
| 73 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 银坪村 | 升级 |  |  |
| 74 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 杜右手村 | 未通 |  |  |
| 75 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 李良子村 | 未通 |  |  |
| 76 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 刘沟岔村 | 未通 |  |  |
| 77 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 刘家湾村 | 未通 |  |  |
| 78 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 刘阳洼村 | 未通 |  |  |
| 79 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 马河村 | 未通 |  |  |
| 80 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 南湾村 | 未通 |  |  |
| 81 | 庆阳 | 华池县 | 五蛟乡 | 上城壕村 | 未通 |  |  |
| 82 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 火连湾村 | 未通 |  |  |
| 83 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 庙湾村 | 未通 |  |  |
| 84 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 牛家塬村 | 未通 |  |  |
| 85 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 中塬村 | 未通 |  |  |
| 86 | 庆阳 | 华池县 | 城壕镇 | 庄科村 | 未通 |  |  |
| 87 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 高沟门村 | 升级 |  |  |
| 88 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 高桥村 | 未通 |  |  |
| 89 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 龚河村 | 未通 |  |  |
| 90 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 老庙咀村 | 升级 |  |  |
| 91 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 吕沟咀村 | 升级 |  |  |
| 92 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 香山塬村 | 未通 |  |  |
| 93 | 庆阳 | 华池县 | 元城镇 | 张川村 | 未通 | 实际建设为华池县城壕镇张川村 | 中标未华池县元城镇张川村实际为华池县城壕镇张川村 |
| 94 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 店坪村 | 升级 |  |  |
| 95 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 杜河村 | 未通 |  |  |
| 96 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 樊庄村 | 未通 |  |  |
| 97 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 高河村 | 升级 |  |  |
| 98 | 庆阳 | 华池县 | 悦乐镇 | 黄大湾村 | 升级 |  |  |
| 99 | 庆阳 | 华池县 | 紫坊畔乡 | 堡子山村 | 升级 |  |  |
| 100 | 庆阳 | 华池县 | 南梁镇 | 白马庙村 | 未通 |  |  |
| 101 | 庆阳 | 华池县 | 柔远镇 | 杨岔村 | 升级 |  |  |
| 102 | 庆阳 | 华池县 | 山庄乡 | 雷圪崂村 | 未通 |  |  |
| 103 | 庆阳 | 华池县 | 上里塬乡 | 彭家寺村 | 未通 |  |  |
| 104 | 庆阳 | 华池县 | 王咀子乡 | 刘家畔村 | 未通 |  |  |
| 105 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 高寺村 | 未通 |  |  |
| 106 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 古城村 | 未通 |  |  |
| 107 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 李台村 | 未通 |  |  |
| 108 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 苏城村 | 未通 |  |  |
| 109 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 王台村 | 未通 |  |  |
| 110 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 昔沟村 | 未通 |  |  |
| 111 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 岘子村 | 未通 |  |  |
| 112 | 庆阳 | 宁县 | 金村乡 | 南堡村 | 未通 |  |  |
| 113 | 庆阳 | 宁县 | 九岘乡 | 川口村 | 未通 |  |  |
| 114 | 庆阳 | 宁县 | 九岘乡 | 鲁甲村 | 升级 |  |  |
| 115 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 第家村 | 未通 |  |  |
| 116 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 高仓村 | 未通 |  |  |
| 117 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 可钦村 | 未通 |  |  |
| 118 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 龙湾村 | 未通 |  |  |
| 119 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 红星村 | 未通 |  |  |
| 120 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 高仓村 | 未通 |  |  |
| 121 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 焦台村 | 升级 |  |  |
| 122 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 刘寨村 | 未通 |  |  |
| 123 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 马户村 | 未通 |  |  |
| 124 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 吴冢村 | 未通 |  |  |
| 125 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 张堡村 | 未通 |  |  |
| 126 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 段堡村 | 未通 |  |  |
| 127 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 界村村 | 未通 |  |  |
| 128 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 罗后村 | 未通 |  |  |
| 129 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 荏掌村 | 未通 |  |  |
| 130 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 宋庄村 | 升级 |  |  |
| 131 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 形赤村 | 未通 |  |  |
| 132 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 半坡村 | 未通 |  |  |
| 133 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 程家村 | 未通 |  |  |
| 134 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 巩家村 | 未通 |  |  |
| 135 | 庆阳 | 宁县 | 太昌乡 | 小盘河村 | 未通 |  |  |
| 136 | 庆阳 | 宁县 | 太昌乡 | 杨咀村 | 未通 |  |  |
| 137 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 东风村 | 未通 |  |  |
| 138 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 望宁村 | 未通 |  |  |
| 139 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 永吉村 | 升级 |  |  |
| 140 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 原沟村 | 升级 |  |  |
| 141 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 庄科村 | 升级 |  |  |
| 142 | 庆阳 | 宁县 | 湘乐镇 | 方寨村 | 未通 |  |  |
| 143 | 庆阳 | 宁县 | 湘乐镇 | 南仓村 | 未通 |  |  |
| 144 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 井坳村 | 未通 |  |  |
| 145 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 刘塬村 | 未通 |  |  |
| 146 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 任堡村 | 未通 |  |  |
| 147 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 高马村 | 未通 |  |  |
| 148 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 沟圈村 | 未通 |  |  |
| 149 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 牛吴村 | 未通 |  |  |
| 150 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 下肖村 | 未通 |  |  |
| 151 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 新华村 | 未通 |  |  |
| 152 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 雨落坪村 | 未通 |  |  |
| 153 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 安任村 | 升级 |  |  |
| 154 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 坳王村 | 升级 |  |  |
| 155 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 咀头赵村 | 未通 |  |  |
| 156 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 院子村 | 未通 |  |  |
| 157 | 庆阳 | 宁县 | 长庆桥镇 | 西塬村 | 升级 |  |  |
| 158 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 路户村 | 未通 |  |  |
| 159 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 万塬村 | 未通 |  |  |
| 160 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 徐家村 | 未通 |  |  |
| 161 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 店子村 | 未通 |  |  |
| 162 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 范家村 | 未通 |  |  |
| 163 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 南家村 | 未通 |  |  |
| 164 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 屯庄子村 | 未通 |  |  |
| 165 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 吴家村 | 未通 |  |  |
| 166 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 楼台村 | 未通 |  |  |
| 167 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 显头村 | 未通 |  |  |
| 168 | 庆阳 | 宁县 | 和盛镇 | 杨庄村 | 未通 |  |  |
| 169 | 庆阳 | 宁县 | 焦村镇 | 樊浩村 | 未通 |  |  |
| 170 | 庆阳 | 宁县 | 焦村镇 | 西卜村 | 未通 |  |  |
| 171 | 庆阳 | 宁县 | 焦村镇 | 张斜村 | 未通 |  |  |
| 172 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 老庄村 | 未通 |  |  |
| 173 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 174 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 安子村 | 未通 |  |  |
| 175 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 老庙村 | 未通 |  |  |
| 176 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 孟家村 | 未通 |  |  |
| 177 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 宋家村 | 未通 |  |  |
| 178 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 屯庄村 | 未通 |  |  |
| 179 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 郝湾村 | 升级 |  |  |
| 180 | 庆阳 | 宁县 | 盘克镇 | 武洛村 | 升级 |  |  |
| 181 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 惠堡村 | 升级 |  |  |
| 182 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 孟城村 | 未通 |  |  |
| 183 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 下源村 | 未通 |  |  |
| 184 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 仙灵村 | 未通 |  |  |
| 185 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 刘坳村 | 未通 |  |  |
| 186 | 庆阳 | 宁县 | 湘乐镇 | 北仓村 | 未通 |  |  |
| 187 | 庆阳 | 宁县 | 湘乐镇 | 庞川村 | 未通 |  |  |
| 188 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 高堡山村 | 未通 |  |  |
| 189 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 金钟村 | 未通 |  |  |
| 190 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 南桥村 | 升级 |  |  |
| 191 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 五里铺村 | 未通 |  |  |
| 192 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 十里铺村 | 未通 |  |  |
| 193 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 丁任村 | 未通 |  |  |
| 194 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 颉家村 | 未通 |  |  |
| 195 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 马家村 | 未通 |  |  |
| 196 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 山王村 | 未通 |  |  |
| 197 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 西头赵村 | 未通 |  |  |
| 198 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 桥子村 | 升级 |  |  |
| 199 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 北街村 | 未通 |  |  |
| 200 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 樊村村 | 升级 |  |  |
| 201 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 郭铺村 | 未通 |  |  |
| 202 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 屯庄村 | 未通 |  |  |
| 203 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 清华村 | 未通 |  |  |
| 204 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 寺底村 | 未通 |  |  |
| 205 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 遇村村 | 未通 |  |  |
| 206 | 庆阳 | 宁县 | 长庆桥镇 | 贺家川村 | 未通 |  |  |
| 207 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 刘家村 | 升级 |  |  |
| 208 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 平定村 | 未通 |  |  |
| 209 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 乔家村 | 未通 |  |  |
| 210 | 庆阳 | 宁县 | 春荣乡 | 上齐村 | 未通 |  |  |
| 211 | 庆阳 | 宁县 | 焦村镇 | 吝店村 | 升级 |  |  |
| 212 | 庆阳 | 宁县 | 焦村镇 | 朱寨村 | 未通 |  |  |
| 213 | 庆阳 | 宁县 | 金村乡 | 兰庄村 | 升级 |  |  |
| 214 | 庆阳 | 宁县 | 九岘乡 | 左家川村 | 未通 |  |  |
| 215 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 店头村 | 未通 |  |  |
| 216 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 段村村 | 未通 |  |  |
| 217 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 付家村 | 未通 |  |  |
| 218 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 贾家村 | 未通 |  |  |
| 219 | 庆阳 | 宁县 | 良平乡 | 赵家村 | 未通 |  |  |
| 220 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 东风村 | 未通 |  |  |
| 221 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 巩雷村 | 未通 |  |  |
| 222 | 庆阳 | 宁县 | 米桥乡 | 屈家村 | 未通 |  |  |
| 223 | 庆阳 | 宁县 | 南义乡 | 寨河村 | 升级 |  |  |
| 224 | 庆阳 | 宁县 | 平子镇 | 北堡村 | 升级 |  |  |
| 225 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 瓦斜村 | 未通 |  |  |
| 226 | 庆阳 | 宁县 | 瓦斜乡 | 塬畔村 | 未通 |  |  |
| 227 | 庆阳 | 宁县 | 湘乐镇 | 小坳村 | 未通 |  |  |
| 228 | 庆阳 | 宁县 | 新宁镇 | 黄山村 | 升级 |  |  |
| 229 | 庆阳 | 宁县 | 新庄镇 | 白店村 | 未通 |  |  |
| 230 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 大庄村 | 未通 |  |  |
| 231 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 谭腊村 | 未通 |  |  |
| 232 | 庆阳 | 宁县 | 早胜镇 | 西头村 | 升级 |  |  |
| 233 | 庆阳 | 宁县 | 长庆桥镇 | 叶王村 | 未通 |  |  |
| 234 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 邓家村 | 升级 |  |  |
| 235 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 硷底村 | 未通 |  |  |
| 236 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 弥家村 | 未通 |  |  |
| 237 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 秦店村 | 未通 |  |  |
| 238 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 苏韩村 | 未通 |  |  |
| 239 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 孙安村 | 未通 |  |  |
| 240 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 西王村 | 未通 |  |  |
| 241 | 庆阳 | 宁县 | 中村镇 | 新堡村 | 未通 |  |  |
| 242 | 庆阳 | 镇原县 | 城关镇 | 高庄村 | 升级 |  |  |
| 243 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 良韩村 | 未通 |  |  |
| 244 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 十里墩村 | 未通 |  |  |
| 245 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 席沟圈村 | 未通 |  |  |
| 246 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 新堡村 | 未通 |  |  |
| 247 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 赵渠村 | 未通 |  |  |
| 248 | 庆阳 | 镇原县 | 孟坝镇 | 刘城村 | 未通 |  |  |
| 249 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 黎明村 | 升级 |  |  |
| 250 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 文夏村 | 未通 |  | 核减 |
| 251 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 东王村 | 升级 |  |  |
| 252 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 上庄村 | 升级 |  |  |
| 253 | 庆阳 | 镇原县 | 平泉镇 | 景家村 | 未通 |  |  |
| 254 | 庆阳 | 镇原县 | 太平镇 | 丁岘村 | 未通 |  |  |
| 255 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 曹路村 | 未通 |  |  |
| 256 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 陈畅村 | 未通 |  |  |
| 257 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 开城村 | 未通 |  |  |
| 258 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 马堡村 | 未通 |  |  |
| 259 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 四殿村 | 未通 | 变更为镇原县平泉镇湫池村 |  |
| 260 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 下孙村 | 升级 |  |  |
| 261 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 寨地村 | 未通 |  |  |
| 262 | 庆阳 | 镇原县 | 武沟乡 | 冯俭村 | 升级 |  |  |
| 263 | 庆阳 | 镇原县 | 武沟乡 | 孟庄村 | 升级 |  |  |
| 264 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 郭沟村 | 未通 |  |  |
| 265 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 孟寨村 | 未通 |  |  |
| 266 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 南坡村 | 未通 |  |  |
| 267 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 高崖畔村 | 升级 | 变更为镇原县太平镇俭边村 |  |
| 268 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 崾岘村 | 升级 |  |  |
| 269 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 小岘村 | 未通 |  |  |
| 270 | 庆阳 | 镇原县 | 城关镇 | 莲池村 | 未通 | 变更为镇原县郭塬乡唐洼村 |  |
| 271 | 庆阳 | 镇原县 | 城关镇 | 路沟村 | 升级 |  |  |
| 272 | 庆阳 | 镇原县 | 城关镇 | 塬郑村村 | 未通 |  |  |
| 273 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 方庄村 | 升级 |  |  |
| 274 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 高中山村 | 未通 |  |  |
| 275 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 关山村 | 升级 |  |  |
| 276 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 贾山村 | 升级 |  |  |
| 277 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 金岔村 | 未通 |  |  |
| 278 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 蒲河村 | 未通 |  |  |
| 279 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 十八岘村 | 未通 |  |  |
| 280 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 王湾村 | 升级 |  |  |
| 281 | 庆阳 | 镇原县 | 方山乡 | 张大湾村 | 升级 |  |  |
| 282 | 庆阳 | 镇原县 | 郭原乡 | 郭原村 | 未通 |  |  |
| 283 | 庆阳 | 镇原县 | 郭原乡 | 寺沟村 | 未通 |  |  |
| 284 | 庆阳 | 镇原县 | 郭原乡 | 王沟圈村 | 未通 |  |  |
| 285 | 庆阳 | 镇原县 | 郭原乡 | 王咀村 | 未通 |  |  |
| 286 | 庆阳 | 镇原县 | 郭原乡 | 西杨村 | 未通 |  |  |
| 287 | 庆阳 | 镇原县 | 开边镇 | 白马寺村 | 升级 |  |  |
| 288 | 庆阳 | 镇原县 | 开边镇 | 张庄村 | 未通 |  |  |
| 289 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 毛头村 | 未通 |  |  |
| 290 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 蒙原村 | 未通 |  |  |
| 291 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 祁庙村 | 未通 |  |  |
| 292 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 甘川村 | 升级 |  |  |
| 293 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 红光村 | 升级 |  |  |
| 294 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 花儿岔村 | 升级 |  |  |
| 295 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 景塬村 | 升级 |  |  |
| 296 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 三合村 | 升级 |  |  |
| 297 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 四坪村 | 升级 |  |  |
| 298 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 唐塬村 | 未通 |  |  |
| 299 | 庆阳 | 镇原县 | 马渠乡 | 汪庄村 | 未通 |  |  |
| 300 | 庆阳 | 镇原县 | 孟坝镇 | 大寨村 | 未通 |  |  |
| 301 | 庆阳 | 镇原县 | 孟坝镇 | 西壕村 | 未通 |  |  |
| 302 | 庆阳 | 镇原县 | 孟坝镇 | 塬口村 | 未通 |  |  |
| 303 | 庆阳 | 镇原县 | 孟坝镇 | 赵咀村 | 未通 |  |  |
| 304 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 常俭村 | 未通 |  |  |
| 305 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 店王村 | 未通 |  |  |
| 306 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 慕塬村 | 未通 |  |  |
| 307 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 四合村 | 未通 |  |  |
| 308 | 庆阳 | 镇原县 | 庙渠乡 | 孙寨村 | 未通 |  |  |
| 309 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 成赵村 | 未通 |  |  |
| 310 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 川郑村 | 未通 |  |  |
| 311 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 和平村 | 未通 |  |  |
| 312 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 贺丰村 | 未通 |  |  |
| 313 | 庆阳 | 镇原县 | 南川乡 | 桃园村 | 未通 |  |  |
| 314 | 庆阳 | 镇原县 | 平泉镇 | 洪河村 | 未通 |  |  |
| 315 | 庆阳 | 镇原县 | 平泉镇 | 寺府村 | 未通 |  |  |
| 316 | 庆阳 | 镇原县 | 平泉镇 | 姚川村 | 未通 |  |  |
| 317 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 安岔村 | 未通 |  |  |
| 318 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 大塬村 | 未通 |  |  |
| 319 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 高湾村 | 未通 |  |  |
| 320 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 米家川村 | 未通 |  |  |
| 321 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 石咀村 | 未通 |  |  |
| 322 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 寺庄湾村 | 未通 |  |  |
| 323 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 肖园子村 | 未通 |  |  |
| 324 | 庆阳 | 镇原县 | 三岔镇 | 榆杨湾村 | 未通 |  |  |
| 325 | 庆阳 | 镇原县 | 上肖乡 | 南李村 | 未通 | 变更为镇原县临泾镇包庄村 |  |
| 326 | 庆阳 | 镇原县 | 太平镇 | 大塬村 | 未通 |  |  |
| 327 | 庆阳 | 镇原县 | 太平镇 | 兰庙村 | 未通 |  |  |
| 328 | 庆阳 | 镇原县 | 太平镇 | 南庄村 | 未通 |  |  |
| 329 | 庆阳 | 镇原县 | 太平镇 | 上城村 | 未通 |  |  |
| 330 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 白马村 | 未通 |  |  |
| 331 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 川口村 | 未通 |  |  |
| 332 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 官亭村 | 未通 |  |  |
| 333 | 庆阳 | 镇原县 | 屯字镇 | 下郑村 | 未通 |  |  |
| 334 | 庆阳 | 镇原县 | 武沟乡 | 椿岔村 | 未通 |  |  |
| 335 | 庆阳 | 镇原县 | 武沟乡 | 张岘村 | 未通 |  |  |
| 336 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 高庄村 | 未通 |  |  |
| 337 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 惠沟村 | 未通 |  |  |
| 338 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 闫寨村 | 未通 |  |  |
| 339 | 庆阳 | 镇原县 | 新城乡 | 朱塬村 | 未通 |  |  |
| 340 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 段掌村 | 未通 |  |  |
| 341 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 刘大岔村 | 未通 |  |  |
| 342 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 吴塬村 | 未通 |  |  |
| 343 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 新庄村 | 未通 |  |  |
| 344 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 永丰村 | 未通 |  |  |
| 345 | 庆阳 | 镇原县 | 新集乡 | 岳庄村 | 未通 |  |  |
| 346 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 白家川村 | 未通 |  |  |
| 347 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 北岔村 | 未通 |  |  |
| 348 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 敬岔村 | 未通 |  |  |
| 349 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 李园子村 | 未通 |  |  |
| 350 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 桑树洼村 | 未通 |  |  |
| 351 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 殷家城村 | 未通 |  |  |
| 352 | 庆阳 | 镇原县 | 临泾镇 | 桃园村 | 未通 |  |  |
| 353 | 庆阳 | 镇原县 | 上肖乡 | 路岭村 | 未通 |  |  |
| 354 | 庆阳 | 镇原县 | 武沟乡 | 渠口村 | 未通 |  |  |
| 355 | 庆阳 | 镇原县 | 殷家城乡 | 张老庄村 | 未通 |  |  |
| 356 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 松树坪村 | 未通 |  |  |
| 357 | 庆阳 | 正宁县 | 永正乡 | 王沟圈村 | 未通 |  |  |
| 358 | 庆阳 | 正宁县 | 宫河镇 | 南庄村 | 未通 |  |  |
| 359 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 东庄村 | 未通 |  |  |
| 360 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 关家川村 | 未通 |  |  |
| 361 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 后坡村 | 未通 |  |  |
| 362 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 林坡村 | 未通 |  |  |
| 363 | 庆阳 | 正宁县 | 三嘉乡 | 刘家川村 | 未通 |  |  |
| 364 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 解川村 | 未通 |  |  |
| 365 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 佑苏村 | 未通 |  |  |
| 366 | 庆阳 | 正宁县 | 五顷原乡 | 龙咀子村 | 未通 |  |  |
| 367 | 庆阳 | 正宁县 | 西坡乡 | 高红村 | 未通 |  |  |
| 368 | 庆阳 | 正宁县 | 西坡乡 | 韩坳村 | 未通 |  |  |
| 369 | 庆阳 | 正宁县 | 永和镇 | 樊村村 | 未通 |  |  |
| 370 | 庆阳 | 正宁县 | 周家乡 | 车家沟村 | 未通 |  |  |
| 371 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 东关村 | 未通 |  |  |
| 372 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 董庄村 | 未通 |  |  |
| 373 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 冯柳村 | 未通 |  |  |
| 374 | 庆阳 | 正宁县 | 山河镇 | 王阁村 | 未通 |  |  |
| 375 | 庆阳 | 正宁县 | 五顷原乡 | 孟河村 | 未通 |  |  |
| 376 | 庆阳 | 正宁县 | 五顷原乡 | 西渠村 | 未通 |  |  |
| 377 | 庆阳 | 正宁县 | 五顷原乡 | 西头村 | 未通 |  |  |
| 378 | 庆阳 | 正宁县 | 西坡乡 | 柴桥子村 | 未通 |  |  |
| 379 | 庆阳 | 正宁县 | 西坡乡 | 宋畔村 | 未通 |  |  |
| 380 | 庆阳 | 正宁县 | 西坡乡 | 五畔村 | 未通 |  |  |
| 381 | 庆阳 | 正宁县 | 永和镇 | 上南村 | 未通 |  |  |
| 382 | 庆阳 | 正宁县 | 永正乡 | 东龙头村 | 未通 |  |  |
| 383 | 庆阳 | 正宁县 | 永正乡 | 佛堂村 | 未通 |  |  |
| 384 | 庆阳 | 正宁县 | 永正乡 | 刘堡子村 | 未通 |  |  |
| 385 | 庆阳 | 正宁县 | 周家乡 | 惠塬村 | 未通 |  |  |

# 附件三：验收工具一览表

验收工具一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **数量** | **备注** |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 1台 |  |
| 2 | 光功率计 | 1台 |  |
| 3 | 红光笔 | 1支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 1台 |  |
| 5 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 6 | 游标卡尺 | 1个 |  |
| 7 | 皮尺（100M) | 1个 |  |
| 8 | 回弹仪 | 1台 |  |
| 9 | 试电笔 | 1支 |  |
| 10 | 地阻仪 | 1套 |  |
| 11 | 望远镜 | 1台 |  |
| 12 | 塔尺 | 1个 |  |

# 附件四：影像资料

1.验收小组会议验收



2.验收小组技术验收及实地抽查验收



