**甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（甘南片区2：临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县）验收报告**

**甘肃省通信产业工程监理有限公司**

**2019年4月15日**

目 录

[一、验收小组组成 2](#_Toc19232)

[二、验收依据 2](#_Toc7880)

[三、项目建设情况 3](#_Toc4969)

[四、项目验收情况 4](#_Toc19494)

[五、 存在的问题及整改要求 6](#_Toc28094)

[六、有关情况说明 6](#_Toc13945)

[七、验收评价 7](#_Toc24819)

[附件一 8](#_Toc27635)

[附件二 10](#_Toc8794)

[附件三 11](#_Toc21731)

[附件四 20](#_Toc26688)

[附件五 21](#_Toc26799)

[附件六 22](#_Toc17789)

**甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目**

**（甘南片区2：临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县）**

**验收报告**

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2019年4月8日至4月11日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅，对甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（甘南片区2：临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下：

# 一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅及相关专家组成。甘南州工信局、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

# 二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建﹝2015﹞1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）；

4）《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<电信普遍服务竣工验收办法（试行）>的通知》（工信厅联通信﹝2017﹞99号）；

5)《甘肃省通信管理局 甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函﹝2016﹞102号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

# 三、项目建设情况

**建设内容：**本项目覆盖甘南州临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县共319个行政村，因我省近年来大力实施下山入川、异地扶贫搬迁及行政村撤并，导致甘南州片区2的16个行政村因无法建设而调减，最终建设行政村303个，其中临潭县未通村60个，卓尼县未通村63个，夏河县未通村53个，碌曲县未通村10个，覆盖用户数5.15万户。新建杆路945公里,共敷设光缆1007公里,安装一级分纤箱270个，二级分纤箱2117个，建设光网端口16936个，累计安装专用客户端909台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目已建设区域中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

**建设单位**（中标企业）**：**中国移动通信集团甘肃有限公司

**设计单位：**中国通信建设集团设计院有限公司

**施工单位：**中建泓泰通信工程有限公司

山东省邮电工程有限公司

中国通信建设第五工程局有限公司

浙江省邮电工程建设有限公司

河北省通信建设有限公司

**监理单位：**公诚管理咨询有限公司

**建设周期：**项目于2017年10月开工，2018年11月竣工，2018年11月完成企业自查验收,2018年12月州政府完成初验。

# 四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号），在建设单位（中标企业）自查验收和甘南州政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收，验收工作从技术文档、电气性能、施工工艺质量三个方面展开。抽查验收甘南州4个县区17个行政村，其中临潭县6个、卓尼县5个、夏河县4个、碌曲县2个；总体抽查率为5.61%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）提出的不少于5%的抽查要求,抽查行政村名单详见附件一。

**1.竣工文档验收情况**

验收小组对中标企业提交的甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（甘南片区2：临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县）的工程建设文档进行逐一检查，包括市政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档等。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料与现场实际情况进行了核对，资料数据真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

**2.实地抽查验收及技术验收情况**

对17个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

**光纤衰减测试：**对17个行政村的二级光分纤箱收光功率采用光功率计（伟峰FHP2A04）测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

**覆盖情况：**抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中国移动通信集团甘肃有限公司已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

**纤芯预留：**17个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

验收小组通过实地抽查及技术验收，一致认为17个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

# 存在的问题及整改要求

此次验收出现的问题是：

1.临潭县长川乡塔那村P001-P002杆距实测距离为54米，设计、竣工图纸标注为40米，标注与现场测量数量偏差为14米。

2.卓尼县完冒乡俄化村光缆线路与电力线交越，两边木杆未作吊线保护接地。

3.夏河县甘加乡作海村P018杆保护地线制作不规范。

4.施工单位的施工组织设计审批签字不符合编审程序要求。

5.设计单位的设计图纸中跨路、过电力线交越没有明确标注，设计深度不够。

以上问题验收小组要求州政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在验收报告下发后一个月内完成，并由州政府以书面形式上报省通信管理局、省财政厅、省工信厅。

# 六、有关情况说明

在电信普遍服务试点过程中，由于我省近年来大力实施下山入川、异地扶贫搬迁及行政村撤并，导致甘南片区2的16个行政村因无法建设而调减，已于2018年11月9日以《甘肃省通信管理局关于报备电信普遍服务试点行政村调整情况的报告》（甘通局发﹝2018﹞101号）报工信部，具体名单详见附件2.

# 七、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（甘南片区2：临潭县、卓尼县、夏河县、碌曲县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“合格”。

附件：1.电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

2.调减行政村名单

3.建设行政村名单

4.电信普遍服务试点建设项目验收资料表

5.验收工具一览表

6.影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2019年4月15日

# 附件一

电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 | | | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 |
| （二级分纤箱） |
| 村委会 | 学校 | 卫生室 | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 甘南州 | 夏河县甘加乡 | 八角城村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 59.7Mbps | -18.86dBm |
| 2 | 甘南州 | 夏河县甘加乡 | 作海村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 53.2Mbpss | -18.33dBm |
| 3 | 甘南州 | 卓尼县阿子滩乡 | 达架村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41.0Mbps | -21.11dBm |
| 4 | 甘南州 | 卓尼县完冒乡 | 俄化村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 51.6Mbps | -10.45dBm |
| 5 | 甘南州 | 卓尼县申藏乡 | 斜藏村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 51.7Mbps | -20.03dBm |
| 6 | 甘南州 | 临潭县长川回族乡 | 塔那村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 79.6Mbps | -20.89dBm |
| 7 | 甘南州 | 临潭县新城镇 | 下川村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 76.2Mbps | -18.79dBm |
| 8 | 甘南州 | 临潭县长川回族乡 | 冯旗村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 77.7Mbps | -17.79dBm |
| 9 | 甘南州 | 临潭县三岔乡 | 岳家河村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 76.0Mbps | -14.49dBm |
| 10 | 甘南州 | 临潭县洮滨乡 | 马旦沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 78.1Mbps | -16.95dBm |
| 11 | 甘南州 | 临潭县新城镇 | 口子下村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 54.2Mbps | -17.72dBm |
| 12 | 甘南州 | 卓尼县柳林乡 | 草岔沟村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84.3Mbps | -14.96dBm |
| 13 | 甘南州 | 卓尼县扎古录乡 | 赛如那村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 86.5Mbps | -20.82dBm |
| 14 | 甘南州 | 夏河县博拉乡 | 玉华村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 56.8Mbps | -19.29dBm |
| 15 | 甘南州 | 夏河县博拉乡 | 吾乎扎村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 83.1Mbps | -20.07dBm |
| 16 | 甘南州 | 碌曲县玛艾镇 | 红科村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 84.1Mbps | -14.09dBm |
| 17 | 甘南州 | 碌曲县西仓乡 | 唐龙多村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 |  | -16.37dBm |

备注：中国移动通信集团甘南分公司针对电信普遍服务试点区域所有客户制定三种资费套餐：套餐1(赠送100M宽带，原价20元/月的中国移动互联网电视价格优惠至5元/月）；套餐2（赠送200M宽带，互联网电视优惠至10元/月）；套餐3（赠送300M宽带，互联网电视优惠至15元/月）。

针对电信普遍服务试点区域客户无移动手机号码的提供优惠资费套餐，最低至9元/月。

针对电信普遍服务试点区域家庭成员通话需求，提供最高2000分钟家庭网内通话免费体验六个月优惠政策。

# 附件二

调减行政村名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 升级/未通 | 承建企业 | 核减原因 |
| 1 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 东街村 | 升级 | 移动 | 重复 |
| 2 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 西街村 | 升级 | 移动 | 重复 |
| 3 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 哇代村 | 未通 | 移动 | 重复 |
| 4 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 后川村 | 升级 | 移动 | 行政村撤并 |
| 5 | 甘南 | 临潭县 | 康多乡 | 圆日纳 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 6 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 吴家坡 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 7 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 亦子多村 | 升级 | 移动 | 行政村撤并 |
| 8 | 甘南 | 碌曲县 | 尕海乡 | 李恰如牧场村 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 9 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 切龙村 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 10 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 桑科牧民新村 | 升级 | 移动 | 行政村撤并 |
| 11 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 白石崖 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 12 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 尕代拉卡 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 13 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 仁青（斯柔）村 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 14 | 甘南 | 夏河县 | 科才乡 | 达久滩 | 未通 | 移动 | 行政村撤并 |
| 15 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 巴杰 | 未通 | 移动 | 非行政村 |
| 16 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 上川 | 未通 | 移动 | 非行政村 |


# 附件三

建设行政村名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 县区 | 乡镇（街道)名称 | 行政村 | 未通/升级 | 行政村变更情况 | 备注 |
|
| 1 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 奈玉沟村 | 未通 |  |  |
| 2 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 格日仓村 | 未通 |  |  |
| 3 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 东山村 | 未通 |  |  |
| 4 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 洒索玛村 | 未通 |  |  |
| 5 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 王格尔塘乡 | 未通 |  |  |
| 6 | 甘南 | 夏河县 | 王格尔塘乡 | 阿子合村 | 未通 |  |  |
| 7 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 加科村 | 未通 |  |  |
| 8 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 吉昂村 | 未通 |  |  |
| 9 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 黑力宁巴村 | 未通 |  |  |
| 10 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 完垦村 | 未通 |  |  |
| 11 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 扎代村 | 未通 |  |  |
| 12 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 岗岔村 | 未通 |  |  |
| 13 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 多玛村 | 未通 |  |  |
| 14 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 日芒村 | 未通 |  |  |
| 15 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 地仓村 | 未通 |  |  |
| 16 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 哇代村 | 未通 | 属于重复建设，需取消建设点位 | 附件2已说明 |
| 17 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 卡加村 | 未通 |  |  |
| 18 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 热集合 | 未通 | 属于夏河县甘加乡仁青村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 19 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 哇代村 | 未通 |  |  |
| 20 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 白石崖 | 未通 | 属于夏河县甘加乡八角城村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 21 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 尕代拉卡 | 未通 | 属于夏河县甘加乡八角城村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 22 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 作海村 | 未通 |  |  |
| 23 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 仁艾村 | 未通 |  |  |
| 24 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 西科村 | 未通 |  |  |
| 25 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 八角城村 | 未通 |  |  |
| 26 | 甘南 | 夏河县 | 甘加乡 | 仁青（斯柔）村 | 未通 |  |  |
| 27 | 甘南 | 夏河县 | 达麦乡 | 乎尔卡加村 | 未通 |  |  |
| 28 | 甘南 | 夏河县 | 达麦乡 | 山塘村 | 未通 |  |  |
| 29 | 甘南 | 夏河县 | 牙利吉乡 | 尼玛龙村 | 未通 |  |  |
| 30 | 甘南 | 夏河县 | 牙利吉乡 | 格合咱村 | 未通 |  |  |
| 31 | 甘南 | 夏河县 | 牙利吉乡 | 阿纳村 | 未通 |  |  |
| 32 | 甘南 | 夏河县 | 牙利吉乡 | 牙利吉村 | 未通 |  |  |
| 33 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 加地沟村 | 未通 |  |  |
| 34 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 罗吾滩村 | 未通 |  |  |
| 35 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 玉华村 | 未通 |  |  |
| 36 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 华盖村 | 未通 |  |  |
| 37 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 娄来布村 | 未通 |  |  |
| 38 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 吾乎扎村 | 未通 |  |  |
| 39 | 甘南 | 夏河县 | 博拉乡 | 强盖昂村 | 未通 |  |  |
| 40 | 甘南 | 夏河县 | 吉仓乡 | 吉仓村 | 未通 |  |  |
| 41 | 甘南 | 夏河县 | 吉仓乡 | 木道村 | 未通 |  |  |
| 42 | 甘南 | 夏河县 | 吉仓乡 | 西小村 | 未通 |  |  |
| 43 | 甘南 | 夏河县 | 科才乡 | 科才村 | 未通 |  |  |
| 44 | 甘南 | 夏河县 | 科才乡 | 达久滩 | 未通 | 属于夏河县桑科乡多玛村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 45 | 甘南 | 夏河县 | 科才乡 | 其莫尔村 | 未通 |  |  |
| 46 | 甘南 | 夏河县 | 科才乡 | 赞布宁村 | 未通 |  |  |
| 47 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 果宁村 | 未通 |  |  |
| 48 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 亚休村 | 未通 |  |  |
| 49 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 孜合孜村 | 未通 |  |  |
| 50 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 奥赛村 | 未通 |  |  |
| 51 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 麻当村 | 未通 |  |  |
| 52 | 甘南 | 夏河县 | 麻当乡 | 切龙村 | 未通 |  |  |
| 53 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 让吾曼村 | 未通 |  |  |
| 54 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 麻龙村 | 未通 |  |  |
| 55 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 切龙村 | 未通 | 夏河县麻当乡切龙村委会建设点位中建设 | 附件2已说明 |
| 56 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 让吾道村 | 未通 |  |  |
| 57 | 甘南 | 夏河县 | 扎油乡 | 扎油道村 | 未通 |  |  |
| 58 | 甘南 | 夏河县 | 扎油乡 | 扎油曼村 | 未通 |  |  |
| 59 | 甘南 | 夏河县 | 扎油乡 | 扎油哇村 | 未通 |  |  |
| 60 | 甘南 | 碌曲县 | 郎木寺镇 | 尔娘村 | 未通 |  |  |
| 61 | 甘南 | 碌曲县 | 尕海乡 | 李恰如牧场村 | 未通 | 属于碌曲县尕海乡秀哇村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 62 | 甘南 | 碌曲县 | 玛艾镇 | 红科村 | 未通 |  |  |
| 63 | 甘南 | 碌曲县 | 西仓乡 | 唐龙多村 | 未通 |  |  |
| 64 | 甘南 | 碌曲县 | 拉仁关乡 | 唐科村 | 未通 |  |  |
| 65 | 甘南 | 碌曲县 | 拉仁关乡 | 玛日村 | 未通 |  |  |
| 66 | 甘南 | 碌曲县 | 双岔乡 | 毛日村 | 未通 |  |  |
| 67 | 甘南 | 碌曲县 | 双岔乡 | 青禾村 | 未通 |  |  |
| 68 | 甘南 | 碌曲县 | 阿拉乡 | 吉扎村 | 未通 |  |  |
| 69 | 甘南 | 碌曲县 | 阿拉乡 | 博拉村 | 未通 |  |  |
| 70 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 草岔沟 | 未通 |  |  |
| 71 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 上卓尼 | 未通 |  |  |
| 72 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 东石沟 | 未通 |  |  |
| 73 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 多洛 | 未通 |  |  |
| 74 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 多坝 | 未通 |  |  |
| 75 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 冰崖 | 未通 |  |  |
| 76 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 麻地湾 | 未通 |  |  |
| 77 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 寺古多 | 未通 |  |  |
| 78 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 叶儿 | 未通 |  |  |
| 79 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 博峪 | 未通 |  |  |
| 80 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 秋谷 | 未通 |  |  |
| 81 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 出那 | 未通 |  |  |
| 82 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 七车 | 未通 |  |  |
| 83 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 吾固 | 未通 |  |  |
| 84 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 大小板子 | 未通 |  |  |
| 85 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 朝勿 | 未通 |  |  |
| 86 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 若龙 | 未通 |  |  |
| 87 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 上川 | 未通 | 卓尼县纳浪乡上川村无此行政村 | 附件2已说明 |
| 88 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 巴杰 | 未通 | 卓尼县纳浪乡巴杰村无此行政村 | 附件2已说明 |
| 89 | 甘南 | 卓尼县 | 纳浪乡 | 西尼沟 | 未通 |  |  |
| 90 | 甘南 | 卓尼县 | 尼巴乡 | 尼巴 | 未通 |  |  |
| 91 | 甘南 | 卓尼县 | 尼巴乡 | 江车 | 未通 |  |  |
| 92 | 甘南 | 卓尼县 | 尼巴乡 | 格拉 | 未通 |  |  |
| 93 | 甘南 | 卓尼县 | 刀告乡 | 贡巴 | 未通 |  |  |
| 94 | 甘南 | 卓尼县 | 刀告乡 | 盘桥 | 未通 |  |  |
| 95 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 麻路 | 未通 |  |  |
| 96 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 录日岔 | 未通 |  |  |
| 97 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 强岔 | 未通 |  |  |
| 98 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 扎古录 | 未通 |  |  |
| 99 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 塔扎 | 未通 |  |  |
| 100 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 赛如那 | 未通 |  |  |
| 101 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 八什卡 | 未通 |  |  |
| 102 | 甘南 | 卓尼县 | 扎古录乡 | 柏林 | 未通 |  |  |
| 103 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 俄化 | 未通 |  |  |
| 104 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 康木车 | 未通 |  |  |
| 105 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 沙冒多 | 未通 |  |  |
| 106 | 甘南 | 卓尼县 | 阿子滩乡 | 板藏 | 未通 |  |  |
| 107 | 甘南 | 卓尼县 | 阿子滩乡 | 足子 | 未通 |  |  |
| 108 | 甘南 | 卓尼县 | 阿子滩乡 | 达加 | 未通 |  |  |
| 109 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 旦藏 | 未通 |  |  |
| 110 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 冷口 | 未通 |  |  |
| 111 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 小沟 | 未通 |  |  |
| 112 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 斜藏 | 未通 |  |  |
| 113 | 甘南 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 角缠 | 未通 |  |  |
| 114 | 甘南 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 利加 | 未通 |  |  |
| 115 | 甘南 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 脑索 | 未通 |  |  |
| 116 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 上扎 | 未通 |  |  |
| 117 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 恰布 | 未通 |  |  |
| 118 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 候旗 | 未通 |  |  |
| 119 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 包舍口 | 未通 |  |  |
| 120 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 柳林 | 未通 |  |  |
| 121 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 石达滩 | 未通 |  |  |
| 122 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 巴都 | 未通 |  |  |
| 123 | 甘南 | 卓尼县 | 洮砚乡 | 杜家川 | 未通 |  |  |
| 124 | 甘南 | 卓尼县 | 洮砚乡 | 纳尔 | 未通 |  |  |
| 125 | 甘南 | 卓尼县 | 大族乡（喀尔钦乡的一部分） | 拉力沟 | 未通 |  |  |
| 126 | 甘南 | 卓尼县 | 大族乡（喀尔钦乡的一部分） | 大族 | 未通 |  |  |
| 127 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 东山 | 未通 |  |  |
| 128 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 梁家坡 | 未通 |  |  |
| 129 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 萝卜沟 | 未通 |  |  |
| 130 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 三旦沟 | 未通 |  |  |
| 131 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 扎浪沟 | 未通 |  |  |
| 132 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 占旗河 | 未通 |  |  |
| 133 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 石门口 | 未通 |  |  |
| 134 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 三里 | 未通 |  |  |
| 135 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 端阳沟村 | 未通 |  |  |
| 136 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 口子下村 | 未通 |  |  |
| 137 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 吴家沟村 | 未通 |  |  |
| 138 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 红崖村 | 未通 |  |  |
| 139 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 后山村 | 未通 |  |  |
| 140 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 高庄 | 未通 |  |  |
| 141 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 岗沟 | 未通 |  |  |
| 142 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 东山 | 未通 |  |  |
| 143 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 牙关 | 未通 |  |  |
| 144 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 古占山 | 未通 |  |  |
| 145 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 普藏什 | 未通 |  |  |
| 146 | 甘南 | 临潭县 | 古战乡 | 九日卡 | 未通 |  |  |
| 147 | 甘南 | 临潭县 | 古战乡 | 卡勺卡 | 未通 |  |  |
| 148 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 木地坡 | 未通 |  |  |
| 149 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 西石沟 | 未通 |  |  |
| 150 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 拉布 | 未通 |  |  |
| 151 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 吴家坡 | 未通 | 属于临潭县流顺乡眼藏村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 152 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 李歧山 | 未通 |  |  |
| 153 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 王清 | 未通 |  |  |
| 154 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 尹家沟 | 未通 |  |  |
| 155 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 店子 | 未通 |  |  |
| 156 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 业仁 | 未通 |  |  |
| 157 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 洛藏 | 未通 |  |  |
| 158 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 朱旗 | 未通 |  |  |
| 159 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 上川村 | 未通 |  |  |
| 160 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 巴杰村 | 未通 |  |  |
| 161 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 常旗村 | 未通 |  |  |
| 162 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 马旦沟 | 未通 |  |  |
| 163 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 石旗村 | 未通 |  |  |
| 164 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 郑旗村 | 未通 |  |  |
| 165 | 甘南 | 临潭县 | 三岔乡 | 斜沟村 | 未通 |  |  |
| 166 | 甘南 | 临潭县 | 三岔乡 | 高楼子 | 未通 |  |  |
| 167 | 甘南 | 临潭县 | 三岔乡 | 直沟 | 未通 |  |  |
| 168 | 甘南 | 临潭县 | 三岔乡 | 岳家河 | 未通 |  |  |
| 169 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 大沟门 | 未通 |  |  |
| 170 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 王家坟 | 未通 |  |  |
| 171 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 巴杰 | 未通 |  |  |
| 172 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 龙元山 | 未通 |  |  |
| 173 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 草场门 | 未通 |  |  |
| 174 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 上沟门 | 未通 |  |  |
| 175 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 唐旗村 | 未通 |  |  |
| 176 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 马旗村 | 未通 |  |  |
| 177 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 韩旗村 | 未通 |  |  |
| 178 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 立新村 | 未通 |  |  |
| 179 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 陈庄村 | 未通 |  |  |
| 180 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 陈旗村 | 未通 |  |  |
| 181 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 大草滩 | 未通 |  |  |
| 182 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 下河 | 未通 |  |  |
| 183 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 秋峪 | 未通 |  |  |
| 184 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 庙花山 | 未通 |  |  |
| 185 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 中寨 | 未通 |  |  |
| 186 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 八角 | 未通 |  |  |
| 187 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 竹林 | 未通 |  |  |
| 188 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 茄羊 | 未通 |  |  |
| 189 | 甘南 | 临潭县 | 八角乡 | 牙扎 | 未通 |  |  |
| 190 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 达子多 | 未通 |  |  |
| 191 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 录巴寺 | 未通 |  |  |
| 192 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 革古 | 未通 |  |  |
| 193 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 拉扎 | 未通 |  |  |
| 194 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 卓洛 | 未通 |  |  |
| 195 | 甘南 | 临潭县 | 喀尔钦乡 | 大力 | 未通 |  |  |
| 196 | 甘南 | 临潭县 | 康多乡 | 圆日纳 | 未通 | 临潭县圆日纳村无此行政村 | 附件2已说明 |
| 197 | 甘南 | 夏河县 | 拉卜楞镇 | 九甲村 | 升级 |  |  |
| 198 | 甘南 | 夏河县 | 拉卜楞镇 | 麻莲滩村 | 升级 |  |  |
| 199 | 甘南 | 夏河县 | 曲奥多乡 | 清水村 | 升级 |  |  |
| 200 | 甘南 | 夏河县 | 曲奥多乡 | 香告村 | 升级 |  |  |
| 201 | 甘南 | 夏河县 | 阿木去乎镇 | 安果村 | 升级 |  |  |
| 202 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 桑科村 | 升级 |  |  |
| 203 | 甘南 | 夏河县 | 桑科乡 | 桑科牧民新村 | 升级 | 属于夏河县桑科乡桑科村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 204 | 甘南 | 夏河县 | 达麦乡 | 黄茨滩村 | 升级 |  |  |
| 205 | 甘南 | 夏河县 | 达麦乡 | 达麦村 | 升级 |  |  |
| 206 | 甘南 | 夏河县 | 唐尕昂乡 | 唐尕昂村 | 升级 |  |  |
| 207 | 甘南 | 碌曲县 | 郎木寺镇 | 郎木寺村 | 升级 |  |  |
| 208 | 甘南 | 碌曲县 | 郎木寺镇 | 贡巴村 | 升级 |  |  |
| 209 | 甘南 | 碌曲县 | 郎木寺镇 | 波海村 | 升级 |  |  |
| 210 | 甘南 | 碌曲县 | 尕海乡 | 加仓村 | 升级 |  |  |
| 211 | 甘南 | 碌曲县 | 尕海乡 | 尕秀村 | 升级 |  |  |
| 212 | 甘南 | 碌曲县 | 尕海乡 | 秀哇村 | 升级 |  |  |
| 213 | 甘南 | 碌曲县 | 玛艾镇 | 玛艾村 | 升级 |  |  |
| 214 | 甘南 | 碌曲县 | 玛艾镇 | 加格村 | 升级 |  |  |
| 215 | 甘南 | 碌曲县 | 西仓乡 | 新寺村 | 升级 |  |  |
| 216 | 甘南 | 碌曲县 | 西仓乡 | 贡去乎村 | 升级 |  |  |
| 217 | 甘南 | 碌曲县 | 拉仁关乡 | 则岔村 | 升级 |  |  |
| 218 | 甘南 | 碌曲县 | 双岔乡 | 洛措村 | 升级 |  |  |
| 219 | 甘南 | 碌曲县 | 双岔乡 | 二地村 | 升级 |  |  |
| 220 | 甘南 | 碌曲县 | 阿拉乡 | 田多村 | 升级 |  |  |
| 221 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 寺台子村 | 升级 |  |  |
| 222 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 沙盖村 | 升级 |  |  |
| 223 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 白塔村 | 升级 |  |  |
| 224 | 甘南 | 卓尼县 | 柳林镇 | 木耳村 | 升级 |  |  |
| 225 | 甘南 | 卓尼县 | 納浪乡 | 羊化村 | 升级 |  |  |
| 226 | 甘南 | 卓尼县 | 納浪乡 | 温期村 | 升级 |  |  |
| 227 | 甘南 | 卓尼县 | 尼巴乡 | 石巴村 | 升级 |  |  |
| 228 | 甘南 | 卓尼县 | 刀告乡 | 隆多村 | 升级 |  |  |
| 229 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 根沙村 | 升级 |  |  |
| 230 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 亦子多村 | 升级 | 卓尼县亦子多村无此行政村 | 附件2已说明 |
| 231 | 甘南 | 卓尼县 | 完冒乡 | 沙冒后村 | 升级 |  |  |
| 232 | 甘南 | 卓尼县 | 阿子滩乡 | 阿子滩村 | 升级 |  |  |
| 233 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 申藏村 | 升级 |  |  |
| 234 | 甘南 | 卓尼县 | 申藏乡 | 郭大村 | 升级 |  |  |
| 235 | 甘南 | 卓尼县 | 恰盖乡 | 温布滩村 | 升级 |  |  |
| 236 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 新堡村 | 升级 |  |  |
| 237 | 甘南 | 卓尼县 | 藏巴哇乡 | 柏林村 | 升级 |  |  |
| 238 | 甘南 | 卓尼县 | 洮砚乡 | 古路坪村 | 升级 |  |  |
| 239 | 甘南 | 卓尼县 | 洮砚乡 | 坑乍村 | 升级 |  |  |
| 240 | 甘南 | 卓尼县 | 大族乡（喀尔钦乡的一部分） | 麻地卡村 | 升级 |  |  |
| 241 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 大河桥村 | 升级 |  |  |
| 242 | 甘南 | 卓尼县 | 石门乡 | 大桥关村 | 升级 |  |  |
| 243 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 后川村 | 升级 | 属于临潭县城关镇郊口村委会下属自然村 | 附件2已说明 |
| 244 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 范家咀村 | 升级 |  |  |
| 245 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 青崖村 | 升级 |  |  |
| 246 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 杨家桥村 | 升级 |  |  |
| 247 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 教场村 | 升级 |  |  |
| 248 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 西庄子村 | 升级 |  |  |
| 249 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 下河滩村 | 升级 |  |  |
| 250 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 上河滩村 | 升级 |  |  |
| 251 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 左拉村 | 升级 |  |  |
| 252 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 郊口村 | 升级 |  |  |
| 253 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 古城村 | 升级 |  |  |
| 254 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 城内村 | 升级 |  |  |
| 255 | 甘南 | 临潭县 | 城关镇 | 苏家庄村 | 升级 |  |  |
| 256 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 后池村 | 升级 |  |  |
| 257 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 西街村 | 升级 | 属于重复建设，需取消建设点位 | 附件2已说明 |
| 258 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 东街村 | 升级 | 属于重复建设，需取消建设点位 | 附件2已说明 |
| 259 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 南门河村 | 升级 |  |  |
| 260 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 晏家堡村 | 升级 |  |  |
| 261 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 丁家山村 | 升级 |  |  |
| 262 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 东南沟村 | 升级 |  |  |
| 263 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 东山村 | 升级 |  |  |
| 264 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 西街村 | 升级 |  |  |
| 265 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 东街村 | 升级 |  |  |
| 266 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 张旗村 | 升级 |  |  |
| 267 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 下川村 | 升级 |  |  |
| 268 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 扁都村 | 升级 |  |  |
| 269 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 李家庄村 | 升级 |  |  |
| 270 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 刘旗村 | 升级 |  |  |
| 271 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 羊房村 | 升级 |  |  |
| 272 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 哈尕滩村 | 升级 |  |  |
| 273 | 甘南 | 临潭县 | 新城镇 | 肖家沟村 | 升级 |  |  |
| 274 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 洪家村 | 升级 |  |  |
| 275 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 葸家村 | 升级 |  |  |
| 276 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 堡子村 | 升级 |  |  |
| 277 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 池沟村 | 升级 |  |  |
| 278 | 甘南 | 临潭县 | 冶力关镇 | 关街村 | 升级 |  |  |
| 279 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 术布村 | 升级 |  |  |
| 280 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 鹿台村 | 升级 |  |  |
| 281 | 甘南 | 临潭县 | 术布乡 | 扎乍村 | 升级 |  |  |
| 282 | 甘南 | 临潭县 | 古战乡 | 古战村 | 升级 |  |  |
| 283 | 甘南 | 临潭县 | 古战乡 | 拉直村 | 升级 |  |  |
| 284 | 甘南 | 临潭县 | 古战乡 | 甘尼村 | 升级 |  |  |
| 285 | 甘南 | 临潭县 | 卓洛乡 | 上园子村 | 升级 |  |  |
| 286 | 甘南 | 临潭县 | 卓洛乡 | 下园子村 | 升级 |  |  |
| 287 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 阳升村 | 升级 |  |  |
| 288 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 敏家嘴村 | 升级 |  |  |
| 289 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 千家寨村 | 升级 |  |  |
| 290 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 沙巴村 | 升级 |  |  |
| 291 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 冯旗村 | 升级 |  |  |
| 292 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 长川村 | 升级 |  |  |
| 293 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 塔那村 | 升级 |  |  |
| 294 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 汪槐村 | 升级 |  |  |
| 295 | 甘南 | 临潭县 | 长川乡 | 马牌村 | 升级 |  |  |
| 296 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 羊永村 | 升级 |  |  |
| 297 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 孙家磨村 | 升级 |  |  |
| 298 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 李岗村 | 升级 |  |  |
| 299 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 白土村 | 升级 |  |  |
| 300 | 甘南 | 临潭县 | 羊永镇 | 太平村 | 升级 |  |  |
| 301 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 宋家庄村 | 升级 |  |  |
| 302 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 上寨村 | 升级 |  |  |
| 303 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 眼藏村 | 升级 |  |  |
| 304 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 八仁村 | 升级 |  |  |
| 305 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 汪家嘴村 | 升级 |  |  |
| 306 | 甘南 | 临潭县 | 流顺乡 | 丁家堡村 | 升级 |  |  |
| 307 | 甘南 | 临潭县 | 店子乡 | 戚旗村 | 升级 |  |  |
| 308 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 新堡村 | 升级 |  |  |
| 309 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 秦关村 | 升级 |  |  |
| 310 | 甘南 | 临潭县 | 洮滨乡 | 总寨村 | 升级 |  |  |
| 311 | 甘南 | 临潭县 | 三岔乡 | 半沟村 | 升级 |  |  |
| 312 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 王旗村 | 升级 |  |  |
| 313 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 中寨村 | 升级 |  |  |
| 314 | 甘南 | 临潭县 | 王旗镇 | 磨沟村 | 升级 |  |  |
| 315 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 羊沙村 | 升级 |  |  |
| 316 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 新庄村 | 升级 |  |  |
| 317 | 甘南 | 临潭县 | 羊沙乡 | 甘沟村 | 升级 |  |  |
| 318 | 甘南 | 临潭县 | 康多乡 | 白土咀村 | 升级 |  |  |
| 319 | 甘南 | 临潭县 | 勺哇土族乡 | 勺哇村 | 升级 |  |  |

# 附件四

电信普遍服务试点建设项目验收资料表



# 附件五

验收工具一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器名称** | **数量** | **型号** |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 2台 | 日本安立S332D |
| 2 | 光功率计 | 2台 | 伟峰FHP2A04 |
| 3 | 红光笔 | 2支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 2台 | PT220 |
| 5 | 激光测距仪 | 2台 | Pro1500 |
| 6 | 游标卡尺 | 2个 | 广陆8926 |
| 7 | 皮尺（100M) | 2个 |  |
| 8 | 试电笔 | 2支 |  |
| 9 | 地阻仪 | 2套 | ZC-8/KS-520 |
| 10 | 望远镜 | 2台 | Panda |
| 11 | 塔尺 | 2个 |  |

# 附件六

影像资料

1.验收小组技术验收及实地抽查验收

** **

** **

****


****

****

****

** **

** **

** **

****

** **

** **