甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区2：东乡县、广河县）

验收报告

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2019年3月28日

目录

一、验收小组组成	2

二、验收依据	2

三、项目建设情况	3

四、项目验收情况	3

五、存在的问题及整改要求	5

六、验收评价	6

附件一	7

附件二	8

附件三	14

附件四	15

附件五	16

甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目

（临夏片区2：东乡县、广河县）

验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2019年3月20日至3月22日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅，对甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区2：东乡县、广河县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下。

一、验收小组组成

验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅及相关专家组成。临夏州工信局、中国移动通信集团甘肃有限公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。

二、验收依据

1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建﹝2015﹞1032号）；

2)《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）；

3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）；

4）《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<电信普遍服务竣工验收办法（试行）>的通知》（工信厅联通信﹝2017﹞99号）；

5)《甘肃省通信管理局 甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函﹝2016﹞102号）；

6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；

7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；

8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。

三、项目建设情况

建设内容：本项目覆盖临夏州东乡县、广河县共173个行政村，其中东乡县未通村124个，广河县未通村49个。新建杆路842公里,利旧杆路233公里,共敷设光缆线路1444.4公里，其中新建光缆线路687.06公里。安装一级分纤箱193个、二级分纤箱2919个，建设光网端口23352个。每个行政村至少安装1台以上专用客户端，试点项目已建设区域中的所有行政村全部具备光纤接入能力。

建设单位（中标企业）：中国移动通信集团甘肃有限公司

设计单位：中国通信建设集团设计院有限公司

施工单位：润建通信股份有限公司、

武汉贝斯特通信集团股份有限公司

监理单位：北京诚公管理咨询股份有限公司

建设周期：项目于2017年12月8日开工，2018年7月28日竣工，2018年11月企业完成自查验收,2018年11月州政府完成初验。

四、项目验收情况

根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号），在建设单位（中标企业）自查验收和临夏州政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收，验收工作从技术文档、电气性能、施工工艺质量三个方面展开。抽查验收临夏州两个县区9个行政村，其中东乡县6个，广河县3个，总体抽查率为5.2%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）提出的不少于5%的抽查要求。抽查验收的行政村名单详见附件一。

- 竣工文档验收情况

验收小组对中标企业提交的甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区2：东乡县、广河县）的工程建设文档进行逐一检查，包括州政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档等。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料与现场实际情况进行了核对，资料数据真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。

- 实地抽查验收及技术验收情况

对9个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。

光纤衰减测试：对9个行政村的二级分纤箱收光功率采用光功率（伟峰FHP2A04）计测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。

覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经实现光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中标企业已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。

纤芯预留：抽查验收的行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。

验收小组通过技术验收及实地抽查验收，一致认为抽查验收的行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。

# 五、存在的问题及整改要求

此次验收出现的问题是：

1.设计图纸、竣工图纸与现场不一致。

2.东乡县坪庄乡五麦寺村杆路过电保护套管延伸长度不够。

3.东乡县坪庄乡五麦寺村、广河县祁家集镇果园山村杆路地线接地电阻测试不符合标准要求。

4.广河县祁家集镇果园山村光交箱GYSCGJ-01安装位置距电力线太近、敷设光缆与其他运营商光缆、用户电力线搭接在一起，均违反强制性标准，已要求中标企业尽快移除。

以上问题验收小组要求州政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在整改报告下发后一个月内完成,并以书面形式上报省通信管理局、省财政厅、省工信厅。

六、验收评价

通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区2：东乡县、广河县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“合格”。

附件：1.电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

2.建设行政村名单

3.电信普遍服务试点建设项目验收资料表

4.验收工具一览表

5.影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司

2019年3月28日

附件一

电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

| 序号 | 地市 | 县乡镇 | 行政村名 | 光纤是否通达 |  |  | 是否预留4芯光纤 | 专用客户端是否到位 | 是否有专属资费 | 用户速率(12Mbps以上） | 收光功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （二级分纤箱） |
|  |  |  |  | 村委会 | 学校 | 卫生室 |  |  |  | 实测值 | 实测值 |
| 1 | 临夏 | 东乡县汪集乡 | 沙黑池村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 100Mbps | -15.93dBm |
| 2 | 临夏 | 东乡县高山乡 | 中庄村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 50Mbps | -16.36dBm |
| 3 | 临夏 | 东乡县沿岭乡 | 红崖村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 40Mbps | -17.67dBm |
| 4 | 临夏 | 东乡县百和乡 | 五麦寺村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 160Mbps | -15.67dBm |
| 5 | 临夏 | 东乡县坪庄乡 | 免古池村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 136Mbps | -17.74dBm |
| 6 | 临夏 | 东乡县百和乡 | 司家坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 160Mbps | -16.78dBm |
| 7 | 临夏 | 广河县庄窠集乡 | 单山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 41Mbps | -17.61dBm |
| 8 | 临夏 | 广河县买家巷镇 | 武家坪村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 85Mbps | -13.24dBm |
| 9 | 临夏 | 广河县祁家集乡 | 上峡村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 有 | 98Mbps | -15.03dBm |

备注：中国移动通信集团临夏分公司已制定三种资费套餐：套餐1（号码保底消费以手机号码套餐费为准，宽带侧无绑定最低消费，赠送100/200/300M宽带，魔百和10元/月）；套餐2（号码保底消费以手机号码套餐费为准，宽带侧无绑定最低消费，赠送200/300M宽带，98元档以上魔百和免费）；套餐3（2-4个号码保底共担58元最低消费，宽带主号限定为存量客户，子号至少1户为当月新入网，赠送200M宽带，2000分钟欢乐家庭通话，2000分钟IMS通话）。

附件二

建设行政村名单

| 序号 | 市 | 县 | 乡镇（街道)名称 | 行政村 | 未通/升级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临夏 | 广河县 | 阿力麻土乡 | 巴家村 | 未通 |  |
| 2 | 临夏 | 广河县 | 阿力麻土乡 | 赵家村 | 未通 |  |
| 3 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 王家村 | 未通 |  |
| 4 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 上王家村 | 未通 |  |
| 5 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 武家坪村 | 未通 |  |
| 6 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 曹家坡村 | 未通 |  |
| 7 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 蔡家窑村 | 未通 |  |
| 8 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 董家河村 | 未通 |  |
| 9 | 临夏 | 广河县 | 买家巷镇 | 张家山村 | 未通 |  |
| 10 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 河滩村 | 未通 |  |
| 11 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 石磊村 | 未通 |  |
| 12 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 槐沟村 | 未通 |  |
| 13 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 山庄村 | 未通 |  |
| 14 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 阳洼庄村 | 未通 |  |
| 15 | 临夏 | 广河县 | 官坊乡 | 沙地沟村 | 未通 |  |
| 16 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 西坪村 | 未通 |  |
| 17 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 司家坪村 | 未通 |  |
| 18 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 田家村 | 未通 |  |
| 19 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 宋家山村 | 未通 |  |
| 20 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 马浪村 | 未通 |  |
| 21 | 临夏 | 广河县 | 庄窠集镇 | 牙壑村 | 未通 |  |
| 22 | 临夏 | 广河县 | 城关镇 | 牟家窑村 | 未通 |  |
| 23 | 临夏 | 广河县 | 城关镇 | 李家河村 | 未通 |  |
| 24 | 临夏 | 广河县 | 城关镇 | 李家坪村 | 未通 |  |
| 25 | 临夏 | 广河县 | 城关镇 | 十里墩村 | 未通 |  |
| 26 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 果园山村 | 未通 |  |
| 27 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 何家湾村 | 未通 |  |
| 28 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 朱家坪村 | 未通 |  |
| 29 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 田家村 | 未通 |  |
| 30 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 景家村 | 未通 |  |
| 31 | 临夏 | 广河县 | 祁家集镇 | 黄家沟村 | 未通 |  |
| 32 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 草滩村 | 未通 |  |
| 33 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 老庄村 | 未通 |  |
| 34 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 闫子村 | 未通 |  |
| 35 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 康坪村 | 未通 |  |
| 36 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 排套村 | 未通 |  |
| 37 | 临夏 | 广河县 | 水泉乡 | 新庄村 | 未通 |  |
| 38 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 小沟村 | 未通 |  |
| 39 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 小洼沟村 | 未通 |  |
| 40 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 黑山村 | 未通 |  |
| 41 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 南山村 | 未通 |  |
| 42 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 五户村 | 未通 |  |
| 43 | 临夏 | 广河县 | 三甲集 | 康家村 | 未通 |  |
| 44 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 圆子坪 | 未通 |  |
| 45 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 黄家 | 未通 |  |
| 46 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 周家山 | 未通 |  |
| 47 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 马家湾 | 未通 |  |
| 48 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 王家沟 | 未通 |  |
| 49 | 临夏 | 广河县 | 齐家镇 | 魏家咀 | 未通 |  |
| 50 | 临夏 | 东乡县 | 锁南镇 | 王家村 | 未通 |  |
| 51 | 临夏 | 东乡县 | 锁南镇 | 高门村 | 未通 |  |
| 52 | 临夏 | 东乡县 | 锁南镇 | 团结村 | 未通 |  |
| 53 | 临夏 | 东乡县 | 春台乡 | 阳洼村 | 未通 |  |
| 54 | 临夏 | 东乡县 | 春台乡 | 陈家村 | 未通 |  |
| 55 | 临夏 | 东乡县 | 春台乡 | 大方村 | 未通 |  |
| 56 | 临夏 | 东乡县 | 春台乡 | 周家村 | 未通 |  |
| 57 | 临夏 | 东乡县 | 春台乡 | 石家沟村 | 未通 |  |
| 58 | 临夏 | 东乡县 | 柳树乡 | 寨子村 | 未通 |  |
| 59 | 临夏 | 东乡县 | 柳树乡 | 马白虎村 | 未通 |  |
| 60 | 临夏 | 东乡县 | 柳树乡 | 中家山村 | 未通 |  |
| 61 | 临夏 | 东乡县 | 柳树乡 | 大山村 | 未通 |  |
| 62 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 包家村 | 未通 |  |
| 63 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 赵家村 | 未通 |  |
| 64 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 刘牙村 | 未通 |  |
| 65 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 张家村 | 未通 |  |
| 66 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 牛家村 | 未通 |  |
| 67 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 牙湖家村 | 未通 |  |
| 68 | 临夏 | 东乡县 | 东塬乡 | 满散村 | 未通 |  |
| 69 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 落家村 | 未通 |  |
| 70 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 三社村 | 未通 |  |
| 71 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 大破村 | 未通 |  |
| 72 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 南关村 | 未通 |  |
| 73 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 街沟村 | 未通 |  |
| 74 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 双树村 | 未通 |  |
| 75 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 五麦寺村 | 未通 |  |
| 76 | 临夏 | 东乡县 | 坪庄乡 | 免古池村 | 未通 |  |
| 77 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 石头湾村 | 未通 |  |
| 78 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 赵家沟村 | 未通 |  |
| 79 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 独家村 | 未通 |  |
| 80 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 康家坪村 | 未通 |  |
| 81 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 钉赵家村 | 未通 |  |
| 82 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 王家川村 | 未通 |  |
| 83 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 刘家村 | 未通 |  |
| 84 | 临夏 | 东乡县 | 百和乡 | 大林村 | 未通 |  |
| 85 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 关卜林村 | 未通 |  |
| 86 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 菠萝村 | 未通 |  |
| 87 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 满坪村 | 未通 |  |
| 88 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 上汪家村 | 未通 |  |
| 89 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 叶家村 | 未通 |  |
| 90 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 和岘村 | 未通 |  |
| 91 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 梅滩村 | 未通 |  |
| 92 | 临夏 | 东乡县 | 关卜乡 | 草滩村 | 未通 |  |
| 93 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 南门村 | 未通 |  |
| 94 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 三家村 | 未通 |  |
| 95 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 杨家沟村 | 未通 |  |
| 96 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 上哈力村 | 未通 |  |
| 97 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 八哈耸村 | 未通 |  |
| 98 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 黄木家村 | 未通 |  |
| 99 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 活活土村 | 未通 |  |
| 100 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 大树村 | 未通 |  |
| 101 | 临夏 | 东乡县 | 那勒寺镇 | 李牙村 | 未通 |  |
| 102 | 临夏 | 东乡县 | 赵家乡 | 墙头村 | 未通 |  |
| 103 | 临夏 | 东乡县 | 赵家乡 | 白家村 | 未通 |  |
| 104 | 临夏 | 东乡县 | 赵家乡 | 干土沟村 | 未通 |  |
| 105 | 临夏 | 东乡县 | 赵家乡 | 石头沟村 | 未通 |  |
| 106 | 临夏 | 东乡县 | 赵家乡 | 克时件村 | 未通 |  |
| 107 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 下庄村 | 未通 |  |
| 108 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 马厂村 | 未通 |  |
| 109 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 马英村 | 未通 |  |
| 110 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 牛沟村 | 未通 |  |
| 111 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 奴土坪村 | 未通 |  |
| 112 | 临夏 | 东乡县 | 五家乡 | 五家沟村 | 未通 |  |
| 113 | 临夏 | 东乡县 | 果园乡 | 红庄村 | 未通 |  |
| 114 | 临夏 | 东乡县 | 果园乡 | 石山村 | 未通 |  |
| 115 | 临夏 | 东乡县 | 果园乡 | 汪山村 | 未通 |  |
| 116 | 临夏 | 东乡县 | 果园乡 | 奴拉忙村 | 未通 |  |
| 117 | 临夏 | 东乡县 | 沿岭乡 | 红崖村 | 未通 |  |
| 118 | 临夏 | 东乡县 | 汪集乡 | 马家村 | 未通 |  |
| 119 | 临夏 | 东乡县 | 汪集乡 | 檐沟村 | 未通 |  |
| 120 | 临夏 | 东乡县 | 汪集乡 | 嘴头村 | 未通 |  |
| 121 | 临夏 | 东乡县 | 汪集乡 | 沙黑池村 | 未通 |  |
| 122 | 临夏 | 东乡县 | 汪集乡 | 何家村 | 未通 |  |
| 123 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 丁家村 | 未通 |  |
| 124 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 二家村 | 未通 |  |
| 125 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 南林村 | 未通 |  |
| 126 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 各路沟村 | 未通 |  |
| 127 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 那拉蝎虎村 | 未通 |  |
| 128 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 上沟村 | 未通 |  |
| 129 | 临夏 | 东乡县 | 风山乡 | 池滩村 | 未通 |  |
| 130 | 临夏 | 东乡县 | 车家湾乡 | 马脊梁村 | 未通 |  |
| 131 | 临夏 | 东乡县 | 车家湾乡 | 水家村 | 未通 |  |
| 132 | 临夏 | 东乡县 | 车家湾乡 | 段林村 | 未通 |  |
| 133 | 临夏 | 东乡县 | 车家湾乡 | 大湾村 | 未通 |  |
| 134 | 临夏 | 东乡县 | 高山乡 | 查吧村 | 未通 |  |
| 135 | 临夏 | 东乡县 | 高山乡 | 中庄村 | 未通 |  |
| 136 | 临夏 | 东乡县 | 高山乡 | 洒勒村 | 未通 |  |
| 137 | 临夏 | 东乡县 | 高山乡 | 卜塄沟村 | 未通 |  |
| 138 | 临夏 | 东乡县 | 唐汪镇 | 张家村 | 未通 |  |
| 139 | 临夏 | 东乡县 | 唐汪镇 | 虎狼村 | 未通 |  |
| 140 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 红泉村 | 未通 |  |
| 141 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 阵家村 | 未通 |  |
| 142 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 南洋哇村 | 未通 |  |
| 143 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 关卜村 | 未通 |  |
| 144 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 桥路村 | 未通 |  |
| 145 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 黄家村 | 未通 |  |
| 146 | 临夏 | 东乡县 | 大树乡 | 塔拉五村 | 未通 |  |
| 147 | 临夏 | 东乡县 | 北岭乡 | 宋家村 | 未通 |  |
| 148 | 临夏 | 东乡县 | 北岭乡 | 范家村 | 未通 |  |
| 149 | 临夏 | 东乡县 | 北岭乡 | 仓房村 | 未通 |  |
| 150 | 临夏 | 东乡县 | 北岭乡 | 巴苏池村 | 未通 |  |
| 151 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 大岭村 | 未通 |  |
| 152 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 杨家村 | 未通 |  |
| 153 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 黄山村 | 未通 |  |
| 154 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 天桥村 | 未通 |  |
| 155 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 那楞沟村 | 未通 |  |
| 156 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 卧妥村 | 未通 |  |
| 157 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 供北湾村 | 未通 |  |
| 158 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 周杨村 | 未通 |  |
| 159 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 何汪村 | 未通 |  |
| 160 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 坪庄村 | 未通 |  |
| 161 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 苏黑村 | 未通 |  |
| 162 | 临夏 | 东乡县 | 龙泉乡 | 中林村 | 未通 |  |
| 163 | 临夏 | 东乡县 | 考勒乡 | 河西村 | 未通 |  |
| 164 | 临夏 | 东乡县 | 考勒乡 | 岘子村 | 未通 |  |
| 165 | 临夏 | 东乡县 | 考勒乡 | 当土村 | 未通 |  |
| 166 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 董家沟村 | 未通 |  |
| 167 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 长巴村 | 未通 |  |
| 168 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 三岭村 | 未通 |  |
| 169 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 周家塬村 | 未通 |  |
| 170 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 高嘴村 | 未通 |  |
| 171 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 祁家村 | 未通 |  |
| 172 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 大山村 | 未通 |  |
| 173 | 临夏 | 东乡县 | 董岭乡 | 土巴塬村 | 未通 |  |

附件三

电信普遍服务试点建设项目验收资料表

附件四

验收工具一览表

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光时域反射仪（OTDR） | 2台 | 日本安立S332D |
| 2 | 光功率计 | 2台 | 伟峰FHP2A04 |
| 3 | 红光笔 | 2支 |  |
| 4 | 涂覆层测厚仪 | 2台 | PT220 |
| 5 | 激光测距仪 | 2台 | Pro1500 |
| 6 | 游标卡尺 | 2个 | 广陆8926 |
| 7 | 皮尺（100M) | 2个 |  |
| 8 | 试电笔 | 2支 |  |
| 9 | 地阻仪 | 2套 | ZC-8/KS-520 |
| 10 | 望远镜 | 2台 | Panda |
| 11 | 塔尺 | 2个 |  |

附件五

影像资料

- 收小组会议验收

- 收小组技术验收及实地抽查验收